《云南省企业就业失业数据采集系统》 项目计划

项目概述

项目基本信息

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 项目产品 | 企业就业失业数据采集Web系统（企业端/市级端/省级端） |
| 项目经理 | 王威霖 |
| 项目成员 | 金青宏、曹彭博、涂睿轩、曾彦承、朱写、钱泰文、余博文、曹相阳、李一鸣、王琛红、孙谋 |
| 项目启动工期 | 2026年4月8日 |
| 计划完工日期 | 2026年6月10日 |
| 总工期 | 10周（50个工作日） |
| 总技术栈 | Spring Boot、Vue.js、uni-app（移动端）、MySQL、Git |

项目目标

开发云南省企业就业失业数据采集系统，实现：

- 企业端：企业备案、半月数据填报、数据查询、通知浏览。

- 市级端：数据审核（通过/退回）、通知发布。

- 省级端：备案审核、报表管理、数据汇总导出、多维分析、图表分析（对比/趋势）、系统管理。

- 移动端：企业核心功能（备案、半月填报、查询、通知）。

- 外部接口：与国家失业监测系统数据交换。

范围计划

项目范围计划书

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 项目产品 | Web端系统 + 移动端H5/APP |
| 项目目标 | 实现企业半月就业失业数据上报、三级审核汇总、与国家系统数据交换 |

范围包含（In-Scope）

| 编号 | 模块 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | Web-企业端 | 备案信息管理、半月数据填报（含周期选择）、数据查询、密码修改、浏览通知 | 高 |
| S02 | Web-市级端 | 数据审核（通过/退回）、通知发布、修改密码 | 高 |
| S03 | Web-省级端 | 企业备案审核、报表管理、数据修改/删除/退回、数据汇总导出、多维分析、图表分析（对比/趋势）、发布通知、系统管理（用户/角色/时限/监控） | 高 |
| S04 | Web-公共 | 登录认证、权限控制 | 高 |
| S05 | 外部接口 | 国家失业监测系统数据交换 | 高 |
| S06 | 移动端-企业 | 登录、备案信息查看/修改、半月数据填报（含周期选择）、历史数据查询、通知浏览 | 高 |

范围不包含（Out-of-Scope）

| 编号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 移动端省市管理功能 | 仅企业端 |
| E02 | 企业批量导入 | 仅单条录入 |
| E03 | 历史数据迁移 | 仅新系统数据 |
| E04 | 与其他省级系统对接 | 仅对接国家系统 |
| E05 | 原生APP（iOS/Android各一套） | 采用H5+壳方式 |

范围变更控制

所有范围变更需填写《项目变更单》，由CCB（变更控制委员会：王威霖、金青宏、涂睿轩）审批。

时间计划

项目日历

| 项目 | 设定 |
| --- | --- |
| 工作日 | 周一至周五 |
| 每日工作时长 | 8小时（9:00-18:00） |
| 节假日 | 按法定节假日执行 |
| 总工期 | 10周（50个工作日） |
| 计划周期 | 2026年4月8日-2026年6月10日 |

里程碑计划

| 里程碑 | 周次 | 日期 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 需求确认 | W1 | 4月14日 | 需求规格说明书 | 项目经理签字确认 |
| M2 设计完成 | W2 | 4月23日 | 数据库设计、接口文档 | 技术评审通过 |
| M3 Web开发完成 | W5 | 5月16日 | Web端可运行系统 | 所有Web功能开发完成 |
| M4 移动端开发完成 | W7 | 5月30日 | 移动端可运行（H5/APP） | 企业核心功能可用 |
| M5 测试完成 | W8 | 6月5日 | 测试报告 | 缺陷率<5% |
| M6 项目交付 | W10 | 6月10日 | 系统部署、完整文档 | 验收通过 |

详细WBS

| 模块 | 负责人 |
| --- | --- |
| 需求分析 | 金青宏、曹彭博 |
| 后端开发 | 涂睿轩、曾彦承、朱写 |
| 前端开发 | 钱泰文、余博文 |
| 测试 | 曹相阳、李一鸣 |
| CM/配置 | 王琛红 |
| 文档 | 孙谋 |

阶段1：项目启动与需求分析（4月8日-4月14日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 需求调研与确认 | 金青宏 | 2天 |
| 1.1.1 | 整理工作说明书需求条目 | 金青宏 | 1天 |
| 1.1.2 | 与老师确认需求边界 | 王威霖、金青宏 | 1天 |
| 1.2 | 原型设计 | 曹彭博 | 3天 |
| 1.2.1 | Web-企业端原型（备案/填报/查询） | 曹彭博 | 0.5天 |
| 1.2.2 | Web-市级端原型（审核/通知） | 曹彭博 | 0.5天 |
| 1.2.3 | Web-省级端原型（汇总/图表/管理） | 曹彭博 | 1天 |
| 1.2.4 | 移动端原型 | 曹彭博 | 1天 |
| 1.3 | 需求评审 | 王威霖、金青宏 | 1天 |

阶段2：系统设计（4月15日-4月23日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 数据库设计 | 涂睿轩 | 3天 |
| 2.1.1 | 企业信息表、备案表设计 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.1.2 | 数据填报表（含report_period字段） | 涂睿轩 | 1天 |
| 2.1.3 | 审核记录表、通知表设计 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.1.4 | 用户角色表、调查期表设计 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.1.5 | ER图与数据字典编写 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.2 | 接口设计 | 曾彦承 | 3天 |
| 2.2.1 | Web端接口定义 | 曾彦承 | 1.5天 |
| 2.2.2 | 移动端接口定义 | 曾彦承 | 0.5天 |
| 2.2.3 | 国家失业监测系统接口分析 | 曾彦承 | 1天 |
| 2.3 | 技术架构设计 | 涂睿轩、曾彦承 | 1天 |
| 2.3.1 | Web端技术选型 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.3.2 | 移动端技术选型（uni-app） | 钱泰文、涂睿轩 | 0.5天 |

阶段3：后端开发（4月24日-5月13日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 企业模块后端（含半月报） | 朱写 | 5天 |
| 3.1.1 | 企业备案信息修改接口 | 朱写 | 1天 |
| 3.1.2 | 备案上报接口 | 朱写 | 1天 |
| 3.1.3 | 半月数据填报接口（含周期校验） | 朱写 | 2天 |
| 3.1.4 | 数据查询接口 | 朱写 | 1天 |
| 3.2 | 市级模块后端 | 曾彦承 | 4天 |
| 3.2.1 | 数据审核接口（通过/退回） | 曾彦承 | 2天 |
| 3.2.2 | 通知发布接口 | 曾彦承 | 1天 |
| 3.2.3 | 密码修改接口 | 曾彦承 | 1天 |
| 3.3 | 省级模块后端 | 涂睿轩 | 6天 |
| 3.3.1 | 企业备案审核接口 | 涂睿轩 | 1天 |
| 3.3.2 | 报表管理接口 | 涂睿轩 | 1.5天 |
| 3.3.3 | 数据修改/删除/退回接口 | 涂睿轩 | 1天 |
| 3.3.4 | 数据汇总接口（含周期维度） | 涂睿轩 | 1天 |
| 3.3.5 | 多维分析与图表分析接口 | 涂睿轩 | 1天 |
| 3.3.6 | 数据导出接口 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.4 | 系统管理后端 | 涂睿轩 | 2天 |
| 3.4.1 | 用户管理（增删改查） | 涂睿轩 | 1天 |
| 3.4.2 | 角色管理与权限分配 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.4.3 | 上报时限设置 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.5 | 国家接口对接 | 曾彦承 | 2天 |
| 3.5.1 | 数据格式转换与映射（含周期字段） | 曾彦承 | 1天 |
| 3.5.2 | 接口联调与测试 | 曾彦承 | 1天 |
| 3.6 | 移动端接口扩展 | 曾彦承 | 2天 |
| 3.6.1 | 移动端专属接口开发 | 曾彦承 | 1天 |
| 3.6.2 | 接口安全与鉴权 | 曾彦承 | 0.5天 |
| 3.6.3 | 接口文档更新 | 曾彦承 | 0.5天 |

阶段4：前端开发（4月24日-5月30日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Web-企业端 | 钱泰文 | 5天 |
| 4.1.1 | 登录/注册/密码修改页面 | 钱泰文 | 1天 |
| 4.1.2 | 企业信息完善与备案页面 | 钱泰文 | 1天 |
| 4.1.3 | 半月数据填报页面（含周期选择） | 钱泰文 | 2天 |
| 4.1.4 | 数据查询页面 | 钱泰文 | 1天 |
| 4.2 | Web-市级端 | 余博文 | 3天 |
| 4.2.1 | 数据审核列表与详情页 | 余博文 | 2天 |
| 4.2.2 | 通知发布与浏览页面 | 余博文 | 1天 |
| 4.3 | Web-省级端 | 余博文 | 7天 |
| 4.3.1 | 企业备案管理页面 | 余博文 | 1.5天 |
| 4.3.2 | 报表管理页面 | 余博文 | 1.5天 |
| 4.3.3 | 数据汇总与导出页面 | 余博文 | 1天 |
| 4.3.4 | 对比分析页面（含周期切换） | 余博文 | 1.5天 |
| 4.3.5 | 趋势分析页面 | 余博文 | 1天 |
| 4.3.6 | 系统管理页面 | 余博文 | 0.5天 |
| 4.4 | Web-图表分析 | 余博文 | 2天 |
| 4.4.1 | ECharts集成与折线图 | 余博文 | 1天 |
| 4.4.2 | 饼图与表格导出 | 余博文 | 1天 |
| 4.5 | 移动端开发 | 钱泰文 | 7天 |
| 4.5.1 | uni-app框架搭建 | 钱泰文 | 1天 |
| 4.5.2 | 移动端登录与备案页面 | 钱泰文 | 2天 |
| 4.5.3 | 移动端半月数据填报 | 钱泰文 | 2天 |
| 4.5.4 | 移动端查询与通知 | 钱泰文 | 1.5天 |
| 4.5.5 | 移动端打包与发布 | 钱泰文 | 0.5天 |

阶段5：测试（5月16日-6月5日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 测试计划与用例编写 | 曹相阳 | 2天 |
| 5.2 | 单元测试与集成测试 | 曹相阳 | 3天 |
| 5.3 | Web端功能测试 | 李一鸣 | 4天 |
| 5.4 | 移动端功能测试 | 李一鸣 | 4天 |
| 5.5 | 移动端兼容性测试 | 曹相阳 | 2天 |
| 5.6 | 接口测试（含国家接口） | 曹相阳 | 1天 |
| 5.7 | 用户验收测试 | 王威霖、李一鸣 | 2天 |
| 5.8 | 缺陷修复与回归测试 | 曹相阳、李一鸣 | 3天（并行） |

阶段6：部署与文档（6月3日-6月10日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Web端部署 | 王琛红 | 2天 |
| 6.2 | 移动端打包发布 | 王琛红 | 1天 |
| 6.3 | 文档编写 | 孙谋 | 3天 |
| 6.3.1 | 用户手册（Web+移动端） | 孙谋 | 1.5天 |
| 6.3.2 | 技术文档 | 孙谋 | 1天 |
| 6.3.3 | 培训PPT | 孙谋 | 0.5天 |
| 6.4 | 项目交付 | 王威霖 | 1天 |

关键路径

移动端开发与Web端并行，移动端测试在Web测试之后，不影响关键路径。

甘特图

人力计划

组织结构

项目经理（王威霖）                           │        ┌──────┬──────┬────┼────┬──────┬──────┐        │      │      │    │    │      │      │      需求组   后端组   前端组   测试组   CM组   文档组    金青宏   涂睿轩   钱泰文   曹相阳   王琛红   孙谋    曹彭博   曾彦承   余博文   李一鸣             朱写

角色职责矩阵RACI

R=负责，A=批准，C=咨询，I=知会，- =不参与

人员分配表

| 姓名 | 角色 | 主要职责 | 投入度 | 备选备份人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王威霖 | 项目经理 | 计划、变更、汇报 | 90% | - |
| 金青宏 | 需求分析师 | 需求细化、跟踪矩阵 | 100% | 曹彭博 |
| 曹彭博 | 需求/原型 | 原型设计、UI规范 | 100% | 金青宏 |
| 涂睿轩 | 后端/架构 | 架构设计、省级后端 | 100% | 曾彦承 |
| 曾彦承 | 后端/接口 | 市级后端、国家接口、移动端接口 | 100% | 涂睿轩 |
| 朱写 | 后端 | 企业后端（含半月报） | 100% | 曾彦承 |
| 钱泰文 | 前端/移动端 | Web企业端 + 移动端开发 | 100% | 余博文 |
| 余博文 | 前端 | 省市端Web+图表 | 100% | 钱泰文 |
| 曹相阳 | 测试 | 测试计划、自动化、兼容性 | 100% | 李一鸣 |
| 李一鸣 | 测试 | 功能测试、UAT | 100% | 曹相阳 |
| 王琛红 | CM/部署 | Git管理、环境部署、移动端打包 | 90% | 孙谋 |
| 孙谋 | 文档/QA | 文档编写、质量检查 | 100% | 王琛红 |

人员培训计划

| 培训内容 | 培训对象 | 方式 | 时长 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目业务理解 | 全体 | 会议讲解 | 2小时 | 金青宏 |
| 技术栈（Spring Boot/Vue） | 后端/前端 | 自学+答疑 | 2天 | 涂睿轩 |
| uni-app移动端开发 | 钱泰文、余博文 | 自学+实践 | 2天 | 钱泰文 |
| Git工作流 | 全体 | 实操 | 1小时 | 王琛红 |
| 国家接口规范 | 后端 | 文档学习 | 2小时 | 曾彦承 |

成本计划

成本构成

| 成本类别 | 明细 | 计算公式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | 12人 × 10周 × 40小时 | 4800小时 × 约45元/小时 | 215,280 |
| 软件工具 | IDEA、Navicat、HBuilderX | 3套 × 约1200元 | 3,500 |
| 服务器资源 | 云服务器（4C8G）3.5个月 | 500元/月 × 3.5 | 1,750 |
| 数据库 | MySQL云数据库 | 200元/月 × 3.5 | 700 |
| 测试工具 | JMeter、Postman、云真机 | 免费+500 | 500 |
| 项目管理 | Git（免费）、TAPD | 0 | 0 |
| 文档制作 | Office（已有） | 0 | 0 |
| 沟通费用 | 团队聚餐、零食 | 500元/周 × 10 | 5,000 |
| 移动端测试设备 | 租用真机 | 500 | 500 |
| 总成本 |  |  | 233,100 |

人力成本详细表

| 人员 | 角色 | 小时费率 | 投入小时 | 成本（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王威霖 | PM | 60 | 360 | 21,600 |
| 金青宏 | 需求 | 50 | 400 | 20,000 |
| 曹彭博 | 原型 | 50 | 400 | 20,000 |
| 涂睿轩 | 后端 | 55 | 400 | 22,000 |
| 曾彦承 | 后端 | 55 | 400 | 22,000 |
| 朱写 | 后端 | 50 | 400 | 20,000 |
| 钱泰文 | 前端/移动端 | 50 | 400 | 20,000 |
| 余博文 | 前端 | 50 | 400 | 20,000 |
| 曹相阳 | 测试 | 45 | 400 | 18,000 |
| 李一鸣 | 测试 | 45 | 400 | 18,000 |
| 王琛红 | CM | 45 | 360 | 16,200 |
| 孙谋 | 文档 | 45 | 400 | 18,000 |
| 合计 |  |  | 4720小时 | 235,800 |

成本控制措施

| 措施 | 负责人 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 每周统计实际工时 vs 计划 | 王威霖 | 每周五 |
| 每周成本报告 | 孙谋 | 每周五 |
| 超预算5%预警 | 王威霖 | 实时 |
| 使用免费/开源工具优先 | 全体 | 持续 |

成本基线

| 周次 | 计划累计成本（千元） |
| --- | --- |
| W1 | 23 |
| W2 | 46 |
| W3 | 69 |
| W4 | 92 |
| W5 | 118 |
| W6 | 144 |
| W7 | 170 |
| W8 | 196 |
| W9 | 218 |
| W10 | 233 |

【这里要画一张s线图】

质量计划

质量目标

| 质量维度 | 目标 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 需求覆盖率100% | 需求跟踪矩阵 |
| 缺陷密度 | ≤3个/千行代码 | 测试报告 |
| 系统可用性 | ≥99% | 监控工具 |
| Web端响应时间 | 页面加载<3秒 | JMeter压测 |
| 移动端首屏时间 | <3秒（4G网络） | 真机测试 |
| 移动端兼容性 | iOS 14+ / Android 8+ 覆盖率≥95% | 兼容性报告 |
| 用户满意度 | ≥4.5分（5分制） | 验收问卷 |
| 文档完整度 | 100% | 文档检查清单 |

质量保证活动

| 活动 | 频率 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码审查 | 每日 | 涂睿轩 | 审查记录 |
| 需求评审 | 里程碑 | 金青宏 | 评审报告 |
| 设计评审 | 里程碑 | 涂睿轩 | 评审报告 |
| 测试用例评审 | 测试前 | 曹相阳 | 评审记录 |
| 每日站会 | 每天15分钟 | 王威霖 | 进度同步 |
| 周度质量检查 | 每周五 | 孙谋 | 质量报告 |

质量检查清单

    - 需求阶段检查清单

| 检查项编号 | 检查内容 | 责任人 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | 是否所有需求条目都已记录在需求跟踪矩阵中？ | 金青宏 | 100%覆盖 |
| REQ-02 | 是否与老师确认过需求边界（In/Out清单）？ | 王威霖 | 签字确认 |
| REQ-03 | 是否识别了所有用户角色（企业、市、省）？ | 金青宏 | 角色清单 |
| REQ-04 | 是否梳理了所有数据校验规则（必填、格式、联动）？ | 金青宏 | 校验规则表 |
| REQ-05 | 是否明确了半月报的周期定义（上旬/下旬）？ | 金青宏 | 明确记录 |
| REQ-06 | 是否明确了移动端功能范围（仅企业核心功能）？ | 金青宏 | 范围确认 |
| REQ-07 | 是否所有变更都有对应的变更单？ | 王威霖 | 变更单归档 |
| REQ-08 | 需求文档是否经过评审？ | 王威霖 | 评审记录 |

    - 设计阶段检查清单

| 检查项编号 | 检查内容 | 责任人 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| DES-01 | 数据库ER图是否完整覆盖所有业务实体？ | 涂睿轩 | 评审通过 |
| DES-02 | 是否包含report_period字段支持半月报？ | 涂睿轩 | 字段存在 |
| DES-03 | 数据字典是否包含所有字段的类型、长度、约束？ | 涂睿轩 | 完整度100% |
| DES-04 | 接口文档是否包含所有API的请求/响应示例？ | 曾彦承 | 每个API都有 |
| DES-05 | 移动端接口是否与Web端接口复用？ | 曾彦承 | 复用率≥80% |
| DES-06 | 国家接口字段映射是否完整？ | 曾彦承 | 映射表完整 |
| DES-07 | 是否设计了预聚合表支撑图表分析性能？ | 涂睿轩 | 设计文档 |
| DES-08 | 技术选型是否经过评审？ | 涂睿轩 | 评审记录 |

    - 编码阶段检查清单

| 检查项编号 | 检查内容 | 责任人 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD-01 | 是否遵循命名规范（变量、函数、类）？ | 开发人员 | 抽查通过 |
| COD-02 | 关键业务逻辑是否有注释？ | 开发人员 | 覆盖率100% |
| COD-03 | 是否有SQL注入防护（使用参数化查询）？ | 开发人员 | 代码审查 |
| COD-04 | 是否有XSS防护（输入过滤、输出编码）？ | 开发人员 | 代码审查 |
| COD-05 | 异常处理是否完整（try-catch + 日志）？ | 开发人员 | 代码审查 |
| COD-06 | 是否编写了单元测试（核心模块覆盖率≥80%）？ | 开发人员 | JaCoCo报告 |
| COD-07 | 代码是否通过静态扫描（SonarQube）？ | 王琛红 | 无阻塞问题 |
| COD-08 | 是否遵循Git Commit规范？ | 开发人员 | 抽查通过 |
| COD-09 | 半月报周期校验逻辑是否正确？ | 朱写 | 测试通过 |
| COD-10 | 移动端接口是否增加了设备绑定鉴权？ | 曾彦承 | 代码审查 |

    - 测试阶段检查清单

| 检查项编号 | 检查内容 | 责任人 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TST-01 | 测试用例是否覆盖所有需求？ | 曹相阳 | 需求跟踪矩阵 |
| TST-02 | 测试用例是否经过评审？ | 曹相阳 | 评审记录 |
| TST-03 | 是否执行了所有功能测试用例？ | 李一鸣 | 通过率100% |
| TST-04 | 是否执行了集成测试？ | 曹相阳 | 接口全部正常 |
| TST-05 | 是否执行了性能测试（并发100）？ | 曹相阳 | 响应<3秒 |
| TST-06 | 是否执行了安全测试？ | 曹相阳 | 无高危漏洞 |
| TST-07 | 移动端兼容性测试覆盖了多少机型？ | 曹相阳 | ≥15款 |
| TST-08 | 移动端弱网测试是否通过（3G网络）？ | 曹相阳 | 提交成功 |
| TST-09 | 缺陷是否全部修复并回归？ | 曹相阳 | 缺陷关闭率100% |
| TST-10 | 用户验收测试是否通过？ | 王威霖 | 老师签字 |

    - 文档检查清单

| 检查项编号 | 检查内容 | 责任人 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | 需求规格说明书是否完整？ | 孙谋 | 章节完整 |
| DOC-02 | 设计文档是否包含ER图和API文档？ | 孙谋 | 内容完整 |
| DOC-03 | 用户手册是否覆盖Web端所有功能？ | 孙谋 | 功能点对照 |
| DOC-04 | 用户手册是否覆盖移动端所有功能？ | 孙谋 | 功能点对照 |
| DOC-05 | 部署文档是否包含环境要求和步骤？ | 孙谋 | 可独立部署 |
| DOC-06 | 测试报告是否包含用例、结果、缺陷分析？ | 孙谋 | 结构完整 |
| DOC-07 | 所有文档版本号是否正确？ | 孙谋 | 一致 |
| DOC-08 | 文档格式是否统一（字体、间距、编号）？ | 孙谋 | 模板一致 |

    - 部署与交付检查清单

| 检查项编号 | 检查内容 | 责任人 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEP-01 | 生产环境是否与测试环境配置一致？ | 王琛红 | 配置核对 |
| DEP-02 | 数据库是否完成初始化/迁移？ | 王琛红 | 执行成功 |
| DEP-03 | Web端是否可正常访问？ | 王琛红 | 冒烟测试 |
| DEP-04 | 移动端APK是否可正常安装？ | 王琛红 | 安装成功 |
| DEP-05 | 移动端是否可在iOS和Android上运行？ | 王琛红 | 启动成功 |
| DEP-06 | 是否配置了备份策略？ | 王琛红 | 配置文档 |
| DEP-07 | 交付物清单是否完整？ | 王威霖 | 逐项核对 |
| DEP-08 | 是否进行了交付培训？ | 孙谋 | 培训记录 |

    - 代码审查检查清单

| 检查维度 | 检查项 | 严重级别 |
| --- | --- | --- |
| 安全性 | SQL注入防护（使用PreparedStatement/MyBatis） | 阻塞 |
| 安全性 | XSS防护（输出编码） | 阻塞 |
| 安全性 | 敏感信息不硬编码（密码、密钥） | 阻塞 |
| 安全性 | 权限校验（每个接口检查用户权限） | 阻塞 |
| 健壮性 | 空指针处理 | 严重 |
| 健壮性 | 异常捕获与日志记录 | 严重 |
| 健壮性 | 事务边界正确（@Transactional） | 严重 |
| 健壮性 | 输入参数校验（@Valid） | 严重 |
| 可维护性 | 命名规范（驼峰、语义清晰） | 一般 |
| 可维护性 | 方法长度不超过50行 | 一般 |
| 可维护性 | 类职责单一（单一职责原则） | 一般 |
| 可维护性 | 重复代码抽取公共方法 | 一般 |
| 性能 | N+1查询问题 | 严重 |
| 性能 | 大数据量分页查询 | 严重 |
| 性能 | 循环内不要调用数据库 | 严重 |
| 半月报专项 | 同企业同月同周期不可重复提交 | 阻塞 |
| 移动端专项 | 接口返回数据量控制（避免大数据） | 严重 |

测试策略

| 测试级别 | 负责人 | 工具 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 开发人员 | JUnit | 覆盖率≥80% |
| 集成测试 | 曹相阳 | Postman | 所有接口正常 |
| Web功能测试 | 李一鸣 | Selenium | 用例通过率100% |
| 移动端功能测试 | 李一鸣 | Appium + 手工 | 用例通过率100% |
| 移动端兼容性 | 曹相阳 | 云真机 | 主流机型覆盖 |
| 性能测试 | 曹相阳 | JMeter | 并发100响应<3s |
| 安全测试 | 曹相阳 | OWASP ZAP | 无高危漏洞 |
| 用户验收 | 李一鸣 | 手工 | 乙方确认 |

测试用例统计

| 模块 | 用例数 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| Web-企业端 | 35 | 李一鸣 |
| Web-市级端 | 20 | 李一鸣 |
| Web-省级端 | 45 | 李一鸣 |
| 移动端 | 30 | 李一鸣 |
| 接口测试 | 25 | 曹相阳 |
| 兼容性测试 | 15款机型 | 曹相阳 |
| 合计 | 155+ |  |

配置管理计划

Git分支管理

main (生产)

│

├── develop (开发主干)

│     │

│     ├── feature/企业后端 (朱写)

│     ├── feature/省市后端 (涂睿轩)

│     ├── feature/企业前端 (钱泰文)

│     ├── feature/省市前端 (余博文)

│     └── ...

│

├── release/v1.0 (发布分支)

│

└── hotfix/紧急修复 (生产问题)

【需替换成好看的图】

分支命名规范

| 分支类型 | 命名格式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 功能分支 | feature/模块名称_姓名 | feature/企业备案_朱写 |
| 修复分支 | bugfix/问题描述 | bugfix/审核状态错误 |
| 发布分支 | release/v版本号 | release/v1.0 |
| 热修复 | hotfix/问题描述 | hotfix/登录失败 |

Committ提交规范

<type>(<scope>): <subject>

type类型：

- feat: 新功能

- fix: 修复bug

- docs: 文档

- style: 格式

- refactor: 重构

- test: 测试

- chore: 构建/工具

示例：

feat(企业端): 增加数据填报页面

fix(省级): 修复汇总数据重复计算问题

docs(计划): 更新v3.0配置管理计划

版本命名规范

| 版本类型 | 格式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划 | v主版本.次版本 | v1.0, v5.0, v5.1 |
| Web发布 | v主版本.次版本.修订号 | v1.0.0, v1.0.1 |
| 移动端发布 | v主版本.次版本.修订号-mobile | v1.0.0-mobile |
| 里程碑 | M1, M2... | M1_需求评审通过 |

配置项清单

| 配置项 | 存放路径 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划文档 | /docs/计划/ | 孙谋 |
| 需求文档 | /docs/需求/ | 金青宏 |
| 设计文档 | /docs/设计/ | 涂睿轩 |
| 源码-web | /src/web/ | 王琛红 |
| 源码-mobile | /src/mobile/ | 王琛红 |
| 数据库脚本 | /db/ | 涂睿轩 |
| 测试用例 | /test/cases/ | 曹相阳 |
| 部署脚本 | /deploy/ | 王琛红 |
| 变更单 | /docs/变更/ | 王威霖 |

备份策略

| 备份内容 | 频率 | 保留周期 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Git仓库 | 每次push | 永久 | GitHub/Gitee |
| 数据库 | 每日 | 30天 | 云备份+本地 |
| 文档 | 每周 | 永久 | 网盘+本地 |
| 移动端打包产物 | 每次发布 | 永久 | 网盘 |

沟通计划

干系人分析

| 干系人 | 角色 | 影响力 | 关注点 | 沟通方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方 | 客户/评估者 | 高 | 进度、质量、功能完整性 | 周报+里程碑汇报 |
| 王威霖 | PM | 高 | 整体协调 | 全员会议 |
| 团队成员 | 执行者 | 中 | 任务明确、技术支持 | 每日站会 |
| 国家系统 | 外部系统 | 低 | 数据格式、接口稳定 | 邮件+文档 |

沟通矩阵

| 沟通类型 | 频率 | 时间 | 参与者 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每日 | 9:00-9:15 | 全体 | 王威霖 | 进度同步 |
| 周例会 | 每周五 | 16:00-17:00 | 全体 | 王威霖 | 周报 |
| 里程碑评审 | 按需 | 里程碑日 | 全体+乙方 | 王威霖 | 评审报告 |
| 周报提交 | 每周 | 周五18:00前 | 乙方 | 孙谋 | 周报文档 |
| 代码审查 | 每日 | 代码提交时 | 相关开发 | 涂睿轩 | 审查记录 |
| 变更控制会 | 按需 | 变更提出时 | CCB | 王威霖 | 变更单 |

周报模板

【云南省企业就业失业数据采集系统】第X周周报（日期：YYYY-MM-DD）

一、本周完成

- [ ] 任务1

- [ ] 任务2

二、下周计划

- [ ] 任务1

- [ ] 任务2

三、风险与问题

| 编号 | 问题描述 | 状态 | 负责人 |

四、变更情况

- 本周新增变更单：X个

- 累计变更：X个

五、质量数据

- 代码行数：XXX

- 缺陷数：X（新增X，关闭X）

- 测试通过率：XX%

会议规范

| 会议类型 | 时长 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 每日站会 | 15分钟 | 只说：昨天做了什么、今天做什么、有什么阻碍 |
| 周例会 | 60分钟 | 按议程进行，提前发议题 |
| 评审会 | 90分钟 | 提前24小时发材料 |
| 变更评审 | 30分钟 | 变更单提前12小时发出 |

风险计划

风险识别与评估

| 编号 | 风险描述 | 类别 | 概率(P) | 影响(I) | 风险值(P×I) | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 需求变更频繁 | 需求 | 70% | 3 | 2.1 | 高 |
| R02 | 国家接口文档不全/变更 | 技术 | 50% | 4 | 2.0 | 高 |
| R03 | 人员请假或冲突 | 人力 | 40% | 3 | 1.2 | 中 |
| R04 | 数据校验规则遗漏 | 质量 | 50% | 3 | 1.5 | 中 |
| R05 | 图表分析性能不达标 | 技术 | 30% | 3 | 0.9 | 中 |
| R06 | Git合并冲突频繁 | CM | 40% | 2 | 0.8 | 低 |
| R07 | 验收时发现需求未实现 | 需求 | 30% | 4 | 1.2 | 中 |
| R08 | 服务器资源不足 | 资源 | 20% | 3 | 0.6 | 低 |
| R09 | 技术栈学习成本高 | 人力 | 30% | 2 | 0.6 | 低 |
| R10 | 老师中期提出重大变更 | 需求 | 40% | 4 | 1.6 | 高 |
| R11 | 移动端开发经验不足 | 人力 | 中 | 3 | 1.2 | 中 |
| R12 | 移动端兼容性问题 | 技术 | 高 | 3 | 1.5 | 中 |
| R13 | 半月报增加用户学习成本 | 用户 | 中 | 2 | 0.6 | 低 |
| R14 | 移动端延期影响整体交付 | 进度 | 中 | 4 | 1.6 | 高 |

备注：

概率：1=很低(≤10%)，2=低(11-30%)，3=中(31-60%)，4=高(61-90%)，5=很高(>90%)。

影响：1=很小，2=小，3=中，4=大，5=很大。

风险应对措施

| 编号 | 应对策略 | 具体措施 | 负责人 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 缓解 | 建立变更控制流程，每周集中评审 | 王威霖 | 每周变更>2个 |
| R02 | 缓解 | 提前获取接口文档，准备Mock服务器 | 曾彦承 | 接口联调前 |
| R03 | 接受 | 核心模块双人备份，知识共享 | 王威霖 | 有人请假时 |
| R04 | 预防 | 梳理所有校验规则，代码审查 | 朱写 | 开发前 |
| R05 | 缓解 | 预聚合表设计，限制查询范围 | 涂睿轩 | 性能测试时 |
| R06 | 缓解 | 每日同步，功能分支策略 | 王琛红 | 合并冲突时 |
| R07 | 预防 | 需求跟踪矩阵RTM，每周对照 | 金青宏 | 每周五 |
| R10 | 应急 | 预留15%缓冲时间，优先级重排 | 王威霖 | 变更提出时 |
| R11 | 缓解 | 第一周完成技术预研和Demo | 钱泰文 | 开发前 |
| R12 | 缓解 | 预留3天兼容性测试缓冲 | 曹相阳 | 测试阶段 |
| R13 | 缓解 | 提供填报指引和提示 | 孙谋 | 上线前 |
| R14 | 接受 | 移动端作为v1.1版本，不影响Web端验收 | 王威霖 | 进度滞后时 |

风险监控

| 活动 | 频率 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 风险识别更新 | 每周 | 王威霖 |
| 风险状态跟踪 | 每周例会 | 王威霖 |
| 应急演练 | 里程碑前 | 相关责任人 |

集成计划

集成范围

| 集成类型 | 集成对象 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 内部集成 | Web前后端集成 | 前端Vue + 后端Spring Boot |
| 内部集成 | 模块间集成 | 企业端/市级端/省级端数据流转 |
| 内部集成 | 移动端-后端集成 | uni-app+Spring Boot |
| 外部集成 | 国家失业监测系统 | 数据上报接口 |
| 外部集成 | 统一身份认证（可选） | 预留接口 |

集成策略

采用持续集成+渐进集成策略

阶段1：单体模块独立开发 + Mock测试

↓

阶段2：前后端集成（每周集成一次）

↓

阶段3：模块间集成（企业→市→省）

↓

阶段4：外部系统集成（国家接口）

↓

阶段5：端到端集成测试

【改成一个图】

持续集成CI配置

| 配置项 | Web端 | 移动端 |
| --- | --- | --- |
| CI工具 | Jenkins（或GitHub Actions） | Jenkins |
| 触发条件 | 每次push到develop分支 | 每次push到mobile分支 |
| 构建步骤 | 编译 → 单元测试 → 代码扫描 → 打包 | 编译 → 真机测试 → 打包APK |
| 通知 | 失败时钉钉/邮件通知 | 失败时钉钉/邮件通知 |
| 频率 | 每天至少2次 | 每天至少1次 |

集成接口清单

| 接口ID | 接口名称 | 调用方 | 提供方 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API-01 | 企业备案上报 | Web/移动端 | 企业后端 | 朱写 |
| API-02 | 半月数据填报 | Web/移动端 | 企业后端 | 朱写 |
| API-03 | 市级审核 | Web端 | 市级后端 | 曾彦承 |
| API-04 | 省级汇总 | Web端 | 省级后端 | 涂睿轩 |
| API-05 | 图表分析数据 | Web端 | 省级后端 | 涂睿轩 |
| API-06 | 国家上报 | 省级后端 | 国家系统 | 曾彦承 |
| API-07 | 用户登录 | Web/移动端 | 后端公共 | 涂睿轩 |
| API-08 | 移动端通知 | 移动端 | 后端公共 | 曾彦承 |

集成测试计划

| 集成阶段 | 时间 | 测试内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web前后端集成 | W4 | API连通性、数据格式 | 曹相阳 |
| 模块间集成 | W5 | 企业→市→省数据流转 | 曹相阳 |
| 移动端集成 | W6 | 移动端API调用 | 曹相阳 |
| 外部接口集成 | W6 | 国家接口联调 | 曾彦承 |
| 端到端集成 | W7 | 完整业务流程（Web+移动端） | 李一鸣 |

集成环境

| 环境 | 用途 | 地址 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发环境 | 日常开发 | localhost:8080 | 各开发 |
| 集成环境 | CI自动部署 | 10.0.0.1:8080 | 王琛红 |
| 测试环境 | 测试执行 | 10.0.0.2:8080 | 曹相阳 |
| 预生产环境 | UAT | 10.0.0.3:8080 | 王琛红 |
| 生产环境 | 最终交付 | 待定 | 王琛红 |

合同计划

合同结构

甲方：XX大学软件工程学院（代表：老师）

乙方：项目组（代表：王威霖）

合同标的：云南省企业就业失业数据采集系统

合同金额：201,100元（模拟）

交付日期：2026年5月27日

【要润色】

交付物清单

| 编号 | 交付物 | 格式 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 需求规格说明书 | PDF | 老师确认 |
| D02 | 设计文档（DB/API） | PDF | 技术评审通过 |
| D03 | Web端源码 | ZIP | 可编译运行 |
| D04 | 移动端源码 | ZIP | 可打包运行 |
| D05 | 部署文档 | PDF | 可独立部署 |
| D06 | 用户手册（Web+移动端） | PDF | 覆盖所有功能 |
| D07 | 测试报告 | PDF | 缺陷率<5% |
| D08 | 项目计划（含甘特图） | PDF+Excel | 10个计划领域完整 |
| D09 | 变更单记录 | PDF | 所有变更归档 |
| D10 | 移动端安装包（APK） | APK | 可安装运行 |

验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能验收 | 所有需求功能实现，乙方现场测试通过 |
| 性能验收 | Web并发100用户响应<3秒，移动端首屏<3秒 |
| 兼容性验收 | 移动端覆盖iOS 14+、Android 8+主流机型 |
| 文档验收 | 文档完整、格式规范 |
| 代码验收 | 代码规范、注释完整、Git历史清晰 |

付款计划

| 里程碑 | 付款比例 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求确认 | 20% | 46,620 |
| M2 设计完成 | 20% | 46,620 |
| M3 Web开发完成 | 20% | 46,620 |
| M4 移动端开发完成 | 20% | 46,620 |
| M6 验收通过 | 20% | 46,620 |

违约条款

| 违约情形 | 处罚 |
| --- | --- |
| 延期交付 | 每延期1天，扣减合同金额1% |
| 功能缺失 | 每缺失1项，扣减5% |
| 质量不达标 | 缺陷率>5%，扣减10% |
| 移动端兼容性问题 | 主要机型不兼容，扣减5% |