《云南省企业就业失业数据采集系统》 项目计划

范围计划

项目范围说明书

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 项目产品 | 企业就业失业数据采集Web系统（企业端/市级端/省级端） |
| 项目经理 | 王威霖 |
| 项目成员 | 金青宏、曹彭博、涂睿轩、曾彦承、朱写、钱泰文、余博文、曹相阳、李一鸣、王琛红、孙谋 |
| 计划工期 | 8周（40个工作日） |
| 启动日期 | 2026年4月8日 |
| 项目目标 | 开发企业就业失业数据采集系统，支持：（1）企业端：备案、月度数据填报、查询；（2）市级端：数据审核、通知发布；（3）省级端：备案审核、报表管理、汇总分析、图表分析、数据导出、系统管理；（4）与国家失业监测系统数据交换。 |

范围包含（In-Scope）

| 编号 | 模块 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| S01 | 企业端 | 备案信息管理、数据填报、数据查询、密码修改、浏览通知 |
| S02 | 市级端 | 数据审核（通过/退回）、通知发布、修改密码 |
| S03 | 省级端 | 企业备案审核、报表管理、数据修改/删除/退回、数据汇总导出、多维分析、图表分析（对比/趋势）、发布通知、系统管理（用户/角色/时限/监控） |
| S04 | 公共功能 | 登录认证、权限控制、国家接口对接 |
| S05 | 非功能 | 响应时间<3秒，支持1000家企业并发 |

范围不包含（Out-of-Scope）

| 编号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 移动端APP | 仅Web端 |
| E02 | 企业批量导入 | 仅单条录入 |
| E03 | 历史数据迁移 | 仅新系统数据 |
| E04 | 与其他省级系统对接 | 仅对接国家系统 |

范围变更控制

所有范围变更需填写《项目变更单》，由CCB（变更控制委员会：王威霖、金青宏、涂睿轩）审批。

时间计划

项目日历

| 项目 | 设定 |
| --- | --- |
| 工作日 | 周一至周五 |
| 每日工作时长 | 8小时（9:00-18:00） |
| 节假日 | 按法定节假日执行 |
| 总工期 | 8周（40个工作日） |

里程碑计划

| 里程碑 | 周次 | 日期 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | W1 | 4月14日 | 需求规格说明书 | 项目经理签字确认 |
| M2 | W2 | 4月21日 | 设计文档（DB/API） | 技术评审通过 |
| M3 | W5 | 5月9日 | 可运行系统 | 所有功能开发完成 |
| M4 | W7 | 5月20日 | 测试报告 | 缺陷率<5% |
| M5 | W8 | 5月27日 | 部署+文档 | 系统上线，文档完整 |

详细WBS

| 模块 | 负责人 |
| --- | --- |
| 需求分析 | 金青宏、曹彭博 |
| 后端开发 | 涂睿轩、曾彦承、朱写 |
| 前端开发 | 钱泰文、余博文 |
| 测试 | 曹相阳、李一鸣 |
| CM/配置 | 王琛红 |
| 文档 | 孙谋 |

阶段1：项目启动与需求分析（4月8日-4月14日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 需求调研与确认 | 金青宏 | 2天 |
| 1.1.1 | 整理工作说明书需求条目 | 金青宏 | 1天 |
| 1.1.2 | 与老师确认需求边界 | 王威霖、金青宏 | 1天 |
| 1.2 | 原型设计 | 曹彭博 | 3天 |
| 1.2.1 | 企业端原型（备案/填报/查询） | 曹彭博 | 1天 |
| 1.2.2 | 市级端原型（审核/通知） | 曹彭博 | 1天 |
| 1.2.3 | 省级端原型（汇总/图表/管理） | 曹彭博 | 1天 |
| 1.3 | 需求评审 | 王威霖、金青宏 | 1天 |

阶段2：系统设计（4月15日-4月21日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 数据库设计 | 涂睿轩 | 2天 |
| 2.1.1 | 企业信息表、备案表设计 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.1.2 | 数据填报表、审核记录表设计 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.1.3 | 通知表、调查期表、用户角色表设计 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.1.4 | ER图与数据字典编写 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.2 | 接口设计 | 曾彦承 | 3天 |
| 2.2.1 | 企业端接口定义（备案/填报/查询） | 曾彦承 | 1天 |
| 2.2.2 | 省市端接口定义（审核/汇总/导出） | 曾彦承 | 1天 |
| 2.2.3 | 国家失业监测系统接口分析 | 曾彦承 | 1天 |
| 2.3 | 技术选型与架构设计 | 涂睿轩、曾彦承 | 1天 |

阶段3：后端开发（4月22日-5月9日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 企业模块后端 | 朱写 | 4天 |
| 3.1.1 | 企业备案信息修改接口 | 朱写 | 1天 |
| 3.1.2 | 备案上报接口 | 朱写 | 1天 |
| 3.1.3 | 数据填报接口（含校验逻辑） | 朱写 | 1.5天 |
| 3.1.4 | 数据查询接口 | 朱写 | 0.5天 |
| 3.2 | 市级模块后端 | 曾彦承 | 4天 |
| 3.2.1 | 数据审核接口（通过/退回） | 曾彦承 | 2天 |
| 3.2.2 | 通知发布接口 | 曾彦承 | 1天 |
| 3.2.3 | 密码修改接口 | 曾彦承 | 1天 |
| 3.3 | 省级模块后端 | 涂睿轩 | 5天 |
| 3.3.1 | 企业备案审核接口 | 涂睿轩 | 1天 |
| 3.3.2 | 报表管理接口（审核/汇总/上报） | 涂睿轩 | 1.5天 |
| 3.3.3 | 数据修改/删除/退回接口 | 涂睿轩 | 1天 |
| 3.3.4 | 数据汇总接口 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.3.5 | 数据导出接口 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.3.6 | 多维分析与图表分析接口 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.4 | 系统管理后端 | 涂睿轩 | 2天 |
| 3.4.1 | 用户管理（增删改查） | 涂睿轩 | 1天 |
| 3.4.2 | 角色管理与权限分配 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.4.3 | 上报时限设置 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.5 | 国家接口对接 | 曾彦承 | 2天 |
| 3.5.1 | 数据格式转换与映射 | 曾彦承 | 1天 |
| 3.5.2 | 接口联调与测试 | 曾彦承 | 1天 |

阶段4：前端开发（4月22日-5月9日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 企业端页面 | 钱泰文 | 5天 |
| 4.1.1 | 登录/注册/密码修改页面 | 钱泰文 | 1天 |
| 4.1.2 | 企业信息完善与备案页面 | 钱泰文 | 1天 |
| 4.1.3 | 数据填报页面（含动态原因选项） | 钱泰文 | 2天 |
| 4.1.4 | 数据查询页面 | 钱泰文 | 1天 |
| 4.2 | 市级端页面 | 余博文 | 3天 |
| 4.2.1 | 数据审核列表与详情页 | 余博文 | 2天 |
| 4.2.2 | 通知发布与浏览页面 | 余博文 | 1天 |
| 4.3 | 省级端页面 | 余博文 | 7天 |
| 4.3.1 | 企业备案管理页面 | 余博文 | 1.5天 |
| 4.3.2 | 报表管理页面（审核/上报） | 余博文 | 1.5天 |
| 4.3.3 | 数据汇总与导出页面 | 余博文 | 1天 |
| 4.3.4 | 对比分析页面（折线图/表格） | 余博文 | 1.5天 |
| 4.3.5 | 趋势分析页面 | 余博文 | 1天 |
| 4.3.6 | 系统管理页面（用户/角色/时限） | 余博文 | 0.5天 |

阶段5：测试（5月12日-5月20日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 测试计划与用例编写 | 曹相阳 | 2天 |
| 5.2 | 单元测试与集成测试 | 曹相阳 | 3天 |
| 5.3 | 功能测试（按模块） | 李一鸣 | 3天 |
| 5.3.1 | 企业端功能测试 | 李一鸣 | 1天 |
| 5.3.2 | 市级端功能测试 | 李一鸣 | 1天 |
| 5.3.3 | 省级端功能测试 | 李一鸣 | 1天 |
| 5.4 | 接口测试（含国家接口） | 曹相阳 | 1天 |
| 5.5 | 用户验收测试 | 王威霖、李一鸣 | 2天 |
| 5.6 | 缺陷修复与回归测试 | 曹相阳、李一鸣 | 3天（并行） |

阶段6：部署与文档（5月21日-5月27日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 部署与配置 | 王琛红 | 2天 |
| 6.1.1 | 环境搭建（开发/测试/生产） | 王琛红 | 1天 |
| 6.1.2 | 数据库初始化与迁移 | 王琛红 | 0.5天 |
| 6.1.3 | 系统部署与验证 | 王琛红 | 0.5天 |
| 6.2 | 文档编写 | 孙谋 | 3天 |
| 6.2.1 | 用户手册（企业/市/省） | 孙谋 | 1.5天 |
| 6.2.2 | 技术文档（接口/部署） | 孙谋 | 1天 |
| 6.2.3 | 培训PPT与操作视频 | 孙谋 | 0.5天 |
| 6.3 | 项目总结与交付 | 王威霖 | 1天 |

甘特图

人力计划

组织结构

项目经理（王威霖）                           │        ┌──────┬──────┬────┼────┬──────┬──────┐        │      │      │    │    │      │      │      需求组   后端组   前端组   测试组   CM组   文档组    金青宏   涂睿轩   钱泰文   曹相阳   王琛红   孙谋    曹彭博   曾彦承   余博文   李一鸣             朱写

角色职责矩阵RACI

R=负责，A=批准，C=咨询，I=知会，- =不参与

人员分配表

| 姓名 | 角色 | 主要职责 | 投入度 | 备选备份人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王威霖 | 项目经理 | 计划、变更、汇报 | 80% | - |
| 金青宏 | 需求分析师 | 需求细化、跟踪矩阵 | 100% | 曹彭博 |
| 曹彭博 | 需求/原型 | 原型设计、UI规范 | 100% | 金青宏 |
| 涂睿轩 | 后端/架构 | 架构设计、省级后端 | 100% | 曾彦承 |
| 曾彦承 | 后端/接口 | 市级后端、国家接口 | 100% | 涂睿轩 |
| 朱写 | 后端 | 企业后端 | 100% | 曾彦承 |
| 钱泰文 | 前端 | 企业端页面 | 100% | 余博文 |
| 余博文 | 前端 | 省市端+图表 | 100% | 钱泰文 |
| 曹相阳 | 测试 | 测试计划、自动化 | 100% | 李一鸣 |
| 李一鸣 | 测试 | 功能测试、UAT | 100% | 曹相阳 |
| 王琛红 | CM/部署 | Git管理、环境部署 | 80% | 孙谋 |
| 孙谋 | 文档/QA | 文档编写、质量检查 | 100% | 王琛红 |

人员培训计划

| 培训内容 | 培训对象 | 方式 | 时长 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目业务理解 | 全体 | 会议讲解 | 2小时 | 金青宏 |
| 技术栈（Spring Boot/Vue） | 后端/前端 | 自学+答疑 | 2天 | 涂睿轩 |
| Git工作流 | 全体 | 实操 | 1小时 | 王琛红 |
| 国家接口规范 | 后端 | 文档学习 | 2小时 | 曾彦承 |