变更单CH002

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 变更编号 | CH-005 |
| 提出日期 | 2026年4月21日 |
| 提出人 | 老师 |
| 变更类型 | ☑ 需求 □设计 □计划 □测试 |

变更描述

增加移动端（H5/APP）。

在原Web系统基础上，增加移动端支持。企业用户可通过手机进行数据填报。工期可延后两周。

影响分析

| 影响维度 | 详细说明 | 工作量增加 |
| --- | --- | --- |
| 技术架构 | 需要增加移动端框架（可选：uni-app / React Native / Flutter），建议采用uni-app复用部分Web代码 | 1人天（选型） |
| 后端接口 | 现有接口基本可复用，需增加移动端专属接口：设备绑定、消息推送（可选） | 2人天 |
| 移动端开发 | 企业核心功能：登录、备案信息、数据填报、数据查询、通知浏览 | 10人天 |
| UI/UX设计 | 移动端适配设计（尺寸、交互） | 2人天 |
| 测试 | 移动端兼容性测试（iOS/Android主流机型） | 3人天 |
| 文档 | 更新用户手册，增加移动端操作说明 | 1人天 |
| 部署 | 移动端打包发布（H5托管或APP打包） | 1人天 |

工作量总计：约20人天

进度影响：延后10个工作日（2周）

处理方案

- 技术选型：采用uni-app + Vant UI，可复用部分Vue代码；

- 功能范围：第一期仅实现企业端核心功能（备案、填报、查询、通知），省市管理端暂不做移动端；

- 资源调整：增加移动端开发人员（从现有前端中抽调或建议老师增加人力，本次按现有团队重新分配）；

- 工期调整：项目整体延后2周，从8周调整为10周；

- 优先级重排：移动端开发与Web端并行，不阻塞原有Web端交付。

资源重分配方案

| 人员 | 原职责 | 新增职责 | 投入调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钱泰文 | 企业端Web | 移动端整体开发（uni-app） | 60%移动端 / 40%Web |
| 余博文 | 省市端Web+图表 | 移动端页面协助 | 不变，移动端支持 |
| 曾彦承 | 后端/接口 | 移动端接口扩展 | 增加2人天 |
| 王威霖 | PM | 移动端进度跟踪 | 增加10%投入 |

审批意见

| 角色 | 姓名 | 意见 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 王威霖 | ☑ 同意 □拒绝 | 2026年4月21日 |
| 需求负责人 | 金青宏 | ☑ 同意 □拒绝 | 2026年4月21日 |
| 技术负责人 | 涂睿轩 | ☑ 同意 □拒绝 | 2026年4月21日 |

变更状态：已批准