《云南省企业就业失业数据采集系统》 项目计划

范围计划

项目范围说明书

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 项目产品 | 企业就业失业数据采集Web系统（企业端/市级端/省级端） |
| 项目经理 | 王威霖 |
| 项目成员 | 金青宏、曹彭博、涂睿轩、曾彦承、朱写、钱泰文、余博文、曹相阳、李一鸣、王琛红、孙谋 |
| 计划工期 | 8周（40个工作日） |
| 启动日期 | 2026年4月8日 |
| 项目目标 | 开发企业就业失业数据采集系统，支持：（1）企业端：备案、月度数据填报、查询；（2）市级端：数据审核、通知发布；（3）省级端：备案审核、报表管理、汇总分析、图表分析、数据导出、系统管理；（4）与国家失业监测系统数据交换。 |

范围包含（In-Scope）

| 编号 | 模块 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| S01 | 企业端 | 备案信息管理、数据填报、数据查询、密码修改、浏览通知 |
| S02 | 市级端 | 数据审核（通过/退回）、通知发布、修改密码 |
| S03 | 省级端 | 企业备案审核、报表管理、数据修改/删除/退回、数据汇总导出、多维分析、图表分析（对比/趋势）、发布通知、系统管理（用户/角色/时限/监控） |
| S04 | 公共功能 | 登录认证、权限控制、国家接口对接 |
| S05 | 非功能 | 响应时间<3秒，支持1000家企业并发 |

范围不包含（Out-of-Scope）

| 编号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 移动端APP | 仅Web端 |
| E02 | 企业批量导入 | 仅单条录入 |
| E03 | 历史数据迁移 | 仅新系统数据 |
| E04 | 与其他省级系统对接 | 仅对接国家系统 |

范围变更控制

所有范围变更需填写《项目变更单》，由CCB（变更控制委员会：王威霖、金青宏、涂睿轩）审批。

时间计划

项目日历

| 项目 | 设定 |
| --- | --- |
| 工作日 | 周一至周五 |
| 每日工作时长 | 8小时（9:00-18:00） |
| 节假日 | 按法定节假日执行 |
| 总工期 | 8周（40个工作日） |

里程碑计划

| 里程碑 | 周次 | 日期 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | W1 | 4月14日 | 需求规格说明书 | 项目经理签字确认 |
| M2 | W2 | 4月21日 | 设计文档（DB/API） | 技术评审通过 |
| M3 | W5 | 5月9日 | 可运行系统 | 所有功能开发完成 |
| M4 | W7 | 5月20日 | 测试报告 | 缺陷率<5% |
| M5 | W8 | 5月27日 | 部署+文档 | 系统上线，文档完整 |

详细WBS

| 模块 | 负责人 |
| --- | --- |
| 需求分析 | 金青宏、曹彭博 |
| 后端开发 | 涂睿轩、曾彦承、朱写 |
| 前端开发 | 钱泰文、余博文 |
| 测试 | 曹相阳、李一鸣 |
| CM/配置 | 王琛红 |
| 文档 | 孙谋 |

阶段1：项目启动与需求分析（4月8日-4月14日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 需求调研与确认 | 金青宏 | 2天 |
| 1.1.1 | 整理工作说明书需求条目 | 金青宏 | 1天 |
| 1.1.2 | 与老师确认需求边界 | 王威霖、金青宏 | 1天 |
| 1.2 | 原型设计 | 曹彭博 | 3天 |
| 1.2.1 | 企业端原型（备案/填报/查询） | 曹彭博 | 1天 |
| 1.2.2 | 市级端原型（审核/通知） | 曹彭博 | 1天 |
| 1.2.3 | 省级端原型（汇总/图表/管理） | 曹彭博 | 1天 |
| 1.3 | 需求评审 | 王威霖、金青宏 | 1天 |

阶段2：系统设计（4月15日-4月21日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 数据库设计 | 涂睿轩 | 2天 |
| 2.1.1 | 企业信息表、备案表设计 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.1.2 | 数据填报表、审核记录表设计 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.1.3 | 通知表、调查期表、用户角色表设计 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.1.4 | ER图与数据字典编写 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 2.2 | 接口设计 | 曾彦承 | 3天 |
| 2.2.1 | 企业端接口定义（备案/填报/查询） | 曾彦承 | 1天 |
| 2.2.2 | 省市端接口定义（审核/汇总/导出） | 曾彦承 | 1天 |
| 2.2.3 | 国家失业监测系统接口分析 | 曾彦承 | 1天 |
| 2.3 | 技术选型与架构设计 | 涂睿轩、曾彦承 | 1天 |

阶段3：后端开发（4月22日-5月9日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 企业模块后端 | 朱写 | 4天 |
| 3.1.1 | 企业备案信息修改接口 | 朱写 | 1天 |
| 3.1.2 | 备案上报接口 | 朱写 | 1天 |
| 3.1.3 | 数据填报接口（含校验逻辑） | 朱写 | 1.5天 |
| 3.1.4 | 数据查询接口 | 朱写 | 0.5天 |
| 3.2 | 市级模块后端 | 曾彦承 | 4天 |
| 3.2.1 | 数据审核接口（通过/退回） | 曾彦承 | 2天 |
| 3.2.2 | 通知发布接口 | 曾彦承 | 1天 |
| 3.2.3 | 密码修改接口 | 曾彦承 | 1天 |
| 3.3 | 省级模块后端 | 涂睿轩 | 5天 |
| 3.3.1 | 企业备案审核接口 | 涂睿轩 | 1天 |
| 3.3.2 | 报表管理接口（审核/汇总/上报） | 涂睿轩 | 1.5天 |
| 3.3.3 | 数据修改/删除/退回接口 | 涂睿轩 | 1天 |
| 3.3.4 | 数据汇总接口 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.3.5 | 数据导出接口 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.3.6 | 多维分析与图表分析接口 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.4 | 系统管理后端 | 涂睿轩 | 2天 |
| 3.4.1 | 用户管理（增删改查） | 涂睿轩 | 1天 |
| 3.4.2 | 角色管理与权限分配 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.4.3 | 上报时限设置 | 涂睿轩 | 0.5天 |
| 3.5 | 国家接口对接 | 曾彦承 | 2天 |
| 3.5.1 | 数据格式转换与映射 | 曾彦承 | 1天 |
| 3.5.2 | 接口联调与测试 | 曾彦承 | 1天 |

阶段4：前端开发（4月22日-5月9日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 企业端页面 | 钱泰文 | 5天 |
| 4.1.1 | 登录/注册/密码修改页面 | 钱泰文 | 1天 |
| 4.1.2 | 企业信息完善与备案页面 | 钱泰文 | 1天 |
| 4.1.3 | 数据填报页面（含动态原因选项） | 钱泰文 | 2天 |
| 4.1.4 | 数据查询页面 | 钱泰文 | 1天 |
| 4.2 | 市级端页面 | 余博文 | 3天 |
| 4.2.1 | 数据审核列表与详情页 | 余博文 | 2天 |
| 4.2.2 | 通知发布与浏览页面 | 余博文 | 1天 |
| 4.3 | 省级端页面 | 余博文 | 7天 |
| 4.3.1 | 企业备案管理页面 | 余博文 | 1.5天 |
| 4.3.2 | 报表管理页面（审核/上报） | 余博文 | 1.5天 |
| 4.3.3 | 数据汇总与导出页面 | 余博文 | 1天 |
| 4.3.4 | 对比分析页面（折线图/表格） | 余博文 | 1.5天 |
| 4.3.5 | 趋势分析页面 | 余博文 | 1天 |
| 4.3.6 | 系统管理页面（用户/角色/时限） | 余博文 | 0.5天 |

阶段5：测试（5月12日-5月20日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 测试计划与用例编写 | 曹相阳 | 2天 |
| 5.2 | 单元测试与集成测试 | 曹相阳 | 3天 |
| 5.3 | 功能测试（按模块） | 李一鸣 | 3天 |
| 5.3.1 | 企业端功能测试 | 李一鸣 | 1天 |
| 5.3.2 | 市级端功能测试 | 李一鸣 | 1天 |
| 5.3.3 | 省级端功能测试 | 李一鸣 | 1天 |
| 5.4 | 接口测试（含国家接口） | 曹相阳 | 1天 |
| 5.5 | 用户验收测试 | 王威霖、李一鸣 | 2天 |
| 5.6 | 缺陷修复与回归测试 | 曹相阳、李一鸣 | 3天（并行） |

阶段6：部署与文档（5月21日-5月27日）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 部署与配置 | 王琛红 | 2天 |
| 6.1.1 | 环境搭建（开发/测试/生产） | 王琛红 | 1天 |
| 6.1.2 | 数据库初始化与迁移 | 王琛红 | 0.5天 |
| 6.1.3 | 系统部署与验证 | 王琛红 | 0.5天 |
| 6.2 | 文档编写 | 孙谋 | 3天 |
| 6.2.1 | 用户手册（企业/市/省） | 孙谋 | 1.5天 |
| 6.2.2 | 技术文档（接口/部署） | 孙谋 | 1天 |
| 6.2.3 | 培训PPT与操作视频 | 孙谋 | 0.5天 |
| 6.3 | 项目总结与交付 | 王威霖 | 1天 |

甘特图

人力计划

组织结构

项目经理（王威霖）                           │        ┌──────┬──────┬────┼────┬──────┬──────┐        │      │      │    │    │      │      │      需求组   后端组   前端组   测试组   CM组   文档组    金青宏   涂睿轩   钱泰文   曹相阳   王琛红   孙谋    曹彭博   曾彦承   余博文   李一鸣             朱写

角色职责矩阵RACI

R=负责，A=批准，C=咨询，I=知会，- =不参与

人员分配表

| 姓名 | 角色 | 主要职责 | 投入度 | 备选备份人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王威霖 | 项目经理 | 计划、变更、汇报 | 80% | - |
| 金青宏 | 需求分析师 | 需求细化、跟踪矩阵 | 100% | 曹彭博 |
| 曹彭博 | 需求/原型 | 原型设计、UI规范 | 100% | 金青宏 |
| 涂睿轩 | 后端/架构 | 架构设计、省级后端 | 100% | 曾彦承 |
| 曾彦承 | 后端/接口 | 市级后端、国家接口 | 100% | 涂睿轩 |
| 朱写 | 后端 | 企业后端 | 100% | 曾彦承 |
| 钱泰文 | 前端 | 企业端页面 | 100% | 余博文 |
| 余博文 | 前端 | 省市端+图表 | 100% | 钱泰文 |
| 曹相阳 | 测试 | 测试计划、自动化 | 100% | 李一鸣 |
| 李一鸣 | 测试 | 功能测试、UAT | 100% | 曹相阳 |
| 王琛红 | CM/部署 | Git管理、环境部署 | 80% | 孙谋 |
| 孙谋 | 文档/QA | 文档编写、质量检查 | 100% | 王琛红 |

人员培训计划

| 培训内容 | 培训对象 | 方式 | 时长 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目业务理解 | 全体 | 会议讲解 | 2小时 | 金青宏 |
| 技术栈（Spring Boot/Vue） | 后端/前端 | 自学+答疑 | 2天 | 涂睿轩 |
| Git工作流 | 全体 | 实操 | 1小时 | 王琛红 |
| 国家接口规范 | 后端 | 文档学习 | 2小时 | 曾彦承 |

成本计划

成本构成

| 成本类别 | 明细 | 估算公式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | 12人 × 8周 × 40小时 | 3840小时 × 50元/小时 | 192,000 |
| 软件工具 | IDEA专业版、Navicat | 2套 × 1500元 | 3,000 |
| 服务器资源 | 云服务器（4C8G）3个月 | 500元/月 × 3 | 1,500 |
| 数据库 | MySQL云数据库 | 200元/月 × 3 | 600 |
| 测试工具 | JMeter、Postman | 免费 | 0 |
| 项目管理 | Git（免费）、TAPD | 0 | 0 |
| 文档制作 | Office（已有） | 0 | 0 |
| 沟通费用 | 团队聚餐、零食 | 500元/周 × 8 | 4,000 |
| 总成本 |  |  | 201,100 |

人力成本详细表

| 人员 | 角色 | 小时费率 | 投入小时 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王威霖 | PM | 60 | 256 | 15,360 |
| 金青宏 | 需求 | 50 | 320 | 16,000 |
| 曹彭博 | 原型 | 50 | 320 | 16,000 |
| 涂睿轩 | 后端 | 55 | 320 | 17,600 |
| 曾彦承 | 后端 | 55 | 320 | 17,600 |
| 朱写 | 后端 | 50 | 320 | 16,000 |
| 钱泰文 | 前端 | 50 | 320 | 16,000 |
| 余博文 | 前端 | 50 | 320 | 16,000 |
| 曹相阳 | 测试 | 45 | 320 | 14,400 |
| 李一鸣 | 测试 | 45 | 320 | 14,400 |
| 王琛红 | CM | 45 | 256 | 11,520 |
| 孙谋 | 文档 | 45 | 320 | 14,400 |
| 合计 |  |  | 3712小时 | 185,280 |

成本控制措施

| 措施 | 负责人 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 每周统计实际工时 vs 计划 | 王威霖 | 每周五 |
| 每周成本报告 | 孙谋 | 每周五 |
| 超预算5%预警 | 王威霖 | 实时 |
| 使用免费/开源工具优先 | 全体 | 持续 |

成本基线

| 周次 | 计划累计成本（千元） |
| --- | --- |
| W1 | 25 |
| W2 | 50 |
| W3 | 75 |
| W4 | 100 |
| W5 | 130 |
| W6 | 160 |
| W7 | 185 |
| W8 | 201 |

【这里要画一张s线图】

质量计划

质量目标

| 质量维度 | 目标 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 需求覆盖率100% | 需求跟踪矩阵 |
| 缺陷密度 | ≤3个/千行代码 | 测试报告 |
| 系统可用性 | ≥99% | 监控工具 |
| 响应时间 | 页面加载<3秒 | JMeter压测 |
| 用户满意度 | ≥4.5分（5分制） | 验收问卷 |
| 文档完整度 | 100% | 文档检查清单 |

质量保证活动

| 活动 | 频率 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码审查 | 每日 | 涂睿轩 | 审查记录 |
| 需求评审 | 里程碑 | 金青宏 | 评审报告 |
| 设计评审 | 里程碑 | 涂睿轩 | 评审报告 |
| 测试用例评审 | 测试前 | 曹相阳 | 评审记录 |
| 每日站会 | 每天15分钟 | 王威霖 | 进度同步 |
| 周度质量检查 | 每周五 | 孙谋 | 质量报告 |

质量检查清单

代码审查检查项：

是否遵循命名规范？

是否有适当的注释？

是否有SQL注入风险？

是否有XSS漏洞？

异常处理是否完整？

文档检查项：

是否覆盖所有功能？

是否有截图示例？

版本号是否正确？

格式是否统一？

【这只是部分示例，需要详细】

测试策略

| 测试级别 | 负责人 | 工具 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 开发人员 | JUnit | 覆盖率≥80% |
| 集成测试 | 曹相阳 | Postman | 所有接口正常 |
| 功能测试 | 李一鸣 | Selenium | 用例通过率100% |
| 性能测试 | 曹相阳 | JMeter | 并发100响应<3s |
| 安全测试 | 曹相阳 | OWASP ZAP | 无高危漏洞 |
| 用户验收 | 李一鸣 | 手工 | 老师确认 |

配置管理计划

Git分支管理

main (生产)

│

├── develop (开发主干)

│     │

│     ├── feature/企业后端 (朱写)

│     ├── feature/省市后端 (涂睿轩)

│     ├── feature/企业前端 (钱泰文)

│     ├── feature/省市前端 (余博文)

│     └── ...

│

├── release/v1.0 (发布分支)

│

└── hotfix/紧急修复 (生产问题)

【需替换成好看的图】

分支命名规范

| 分支类型 | 命名格式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 功能分支 | feature/模块名称_姓名 | feature/企业备案_朱写 |
| 修复分支 | bugfix/问题描述 | bugfix/审核状态错误 |
| 发布分支 | release/v版本号 | release/v1.0 |
| 热修复 | hotfix/问题描述 | hotfix/登录失败 |

Committ提交规范

<type>(<scope>): <subject>

type类型：

- feat: 新功能

- fix: 修复bug

- docs: 文档

- style: 格式

- refactor: 重构

- test: 测试

- chore: 构建/工具

示例：

feat(企业端): 增加数据填报页面

fix(省级): 修复汇总数据重复计算问题

docs(计划): 更新v3.0配置管理计划

版本命名规范

| 版本类型 | 格式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划 | v主版本.次版本 | v1.0, v2.0, v3.0 |
| 代码发布 | v主版本.次版本.修订号 | v1.0.0, v1.0.1 |
| 里程碑 | M1, M2... | M1_需求评审通过 |

配置项清单

| 配置项 | 存放路径 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划文档 | /docs/计划/ | 孙谋 |
| 需求文档 | /docs/需求/ | 金青宏 |
| 设计文档 | /docs/设计/ | 涂睿轩 |
| 源码 | /src/ | 王琛红 |
| 数据库脚本 | /db/ | 涂睿轩 |
| 测试用例 | /test/cases/ | 曹相阳 |
| 部署脚本 | /deploy/ | 王琛红 |
| 变更单 | /docs/变更/ | 王威霖 |

备份策略

| 备份内容 | 频率 | 保留周期 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Git仓库 | 每次push | 永久 | GitHub/Gitee |
| 数据库 | 每日 | 30天 | 云备份+本地 |
| 文档 | 每周 | 永久 | 网盘+本地 |

沟通计划

干系人分析

| 干系人 | 角色 | 影响力 | 关注点 | 沟通方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方 | 客户/评估者 | 高 | 进度、质量、功能完整性 | 周报+里程碑汇报 |
| 王威霖 | PM | 高 | 整体协调 | 全员会议 |
| 团队成员 | 执行者 | 中 | 任务明确、技术支持 | 每日站会 |
| 国家系统 | 外部系统 | 低 | 数据格式、接口稳定 | 邮件+文档 |

沟通矩阵

| 沟通类型 | 频率 | 时间 | 参与者 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每日 | 9:00-9:15 | 全体 | 王威霖 | 进度同步 |
| 周例会 | 每周五 | 16:00-17:00 | 全体 | 王威霖 | 周报 |
| 里程碑评审 | 按需 | 里程碑日 | 全体+乙方 | 王威霖 | 评审报告 |
| 周报提交 | 每周 | 周五18:00前 | 乙方 | 孙谋 | 周报文档 |
| 代码审查 | 每日 | 代码提交时 | 相关开发 | 涂睿轩 | 审查记录 |
| 变更控制会 | 按需 | 变更提出时 | CCB | 王威霖 | 变更单 |

周报模板

【云南省企业就业失业数据采集系统】第X周周报（日期：YYYY-MM-DD）

一、本周完成

- [ ] 任务1

- [ ] 任务2

二、下周计划

- [ ] 任务1

- [ ] 任务2

三、风险与问题

| 编号 | 问题描述 | 状态 | 负责人 |

四、变更情况

- 本周新增变更单：X个

- 累计变更：X个

五、质量数据

- 代码行数：XXX

- 缺陷数：X（新增X，关闭X）

- 测试通过率：XX%

会议规范

| 会议类型 | 时长 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 每日站会 | 15分钟 | 只说：昨天做了什么、今天做什么、有什么阻碍 |
| 周例会 | 60分钟 | 按议程进行，提前发议题 |
| 评审会 | 90分钟 | 提前24小时发材料 |
| 变更评审 | 30分钟 | 变更单提前12小时发出 |

风险计划

风险识别与评估

| 编号 | 风险描述 | 类别 | 概率(P) | 影响(I) | 风险值(P×I) | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 需求变更频繁 | 需求 | 70% | 3 | 2.1 | 高 |
| R02 | 国家接口文档不全/变更 | 技术 | 50% | 4 | 2.0 | 高 |
| R03 | 人员请假或冲突 | 人力 | 40% | 3 | 1.2 | 中 |
| R04 | 数据校验规则遗漏 | 质量 | 50% | 3 | 1.5 | 中 |
| R05 | 图表分析性能不达标 | 技术 | 30% | 3 | 0.9 | 中 |
| R06 | Git合并冲突频繁 | CM | 40% | 2 | 0.8 | 低 |
| R07 | 验收时发现需求未实现 | 需求 | 30% | 4 | 1.2 | 中 |
| R08 | 服务器资源不足 | 资源 | 20% | 3 | 0.6 | 低 |
| R09 | 技术栈学习成本高 | 人力 | 30% | 2 | 0.6 | 低 |
| R10 | 老师中期提出重大变更 | 需求 | 40% | 4 | 1.6 | 高 |

备注：

概率：1=很低(≤10%)，2=低(11-30%)，3=中(31-60%)，4=高(61-90%)，5=很高(>90%)。

影响：1=很小，2=小，3=中，4=大，5=很大。

风险应对措施

| 编号 | 应对策略 | 具体措施 | 负责人 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 缓解 | 建立变更控制流程，每周集中评审 | 王威霖 | 每周变更>2个 |
| R02 | 缓解 | 提前获取接口文档，准备Mock服务器 | 曾彦承 | 接口联调前 |
| R03 | 接受 | 核心模块双人备份，知识共享 | 王威霖 | 有人请假时 |
| R04 | 预防 | 梳理所有校验规则，代码审查 | 朱写 | 开发前 |
| R05 | 缓解 | 预聚合表设计，限制查询范围 | 涂睿轩 | 性能测试时 |
| R06 | 缓解 | 每日同步，功能分支策略 | 王琛红 | 合并冲突时 |
| R07 | 预防 | 需求跟踪矩阵RTM，每周对照 | 金青宏 | 每周五 |
| R10 | 应急 | 预留15%缓冲时间，优先级重排 | 王威霖 | 变更提出时 |

风险监控

| 活动 | 频率 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 风险识别更新 | 每周 | 王威霖 |
| 风险状态跟踪 | 每周例会 | 王威霖 |
| 应急演练 | 里程碑前 | 相关责任人 |

集成计划

集成范围

| 集成类型 | 集成对象 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 内部集成 | 前后端集成 | 前端Vue + 后端Spring Boot |
| 内部集成 | 模块间集成 | 企业端/市级端/省级端数据流转 |
| 外部集成 | 国家失业监测系统 | 数据上报接口 |
| 外部集成 | 统一身份认证（可选） | 预留接口 |

集成策略

采用持续集成+渐进集成策略

阶段1：单体模块独立开发 + Mock测试

↓

阶段2：前后端集成（每周集成一次）

↓

阶段3：模块间集成（企业→市→省）

↓

阶段4：外部系统集成（国家接口）

↓

阶段5：端到端集成测试

【改成一个图】

持续集成CI配置

| 配置项 | 设定 |
| --- | --- |
| CI工具 | Jenkins（或GitHub Actions） |
| 触发条件 | 每次push到develop分支 |
| 构建步骤 | 编译 → 单元测试 → 代码扫描 → 打包 |
| 通知 | 失败时钉钉/邮件通知 |
| 频率 | 每天至少2次 |

集成接口清单

| 接口ID | 接口名称 | 调用方 | 提供方 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API-01 | 企业备案上报 | 前端 | 企业后端 | 朱写 |
| API-02 | 数据填报 | 前端 | 企业后端 | 朱写 |
| API-03 | 市级审核 | 前端 | 市级后端 | 曾彦承 |
| API-04 | 省级汇总 | 前端 | 省级后端 | 涂睿轩 |
| API-05 | 图表分析数据 | 前端 | 省级后端 | 涂睿轩 |
| API-06 | 国家上报 | 省级后端 | 国家系统 | 曾彦承 |
| API-07 | 用户登录 | 前端 | 后端公共 | 涂睿轩 |

集成测试计划

| 集成阶段 | 时间 | 测试内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前后端集成 | W4 | API连通性、数据格式 | 曹相阳 |
| 模块间集成 | W5 | 企业→市→省数据流转 | 曹相阳 |
| 外部接口集成 | W5 | 国家接口联调 | 曾彦承 |
| 端到端集成 | W6 | 完整业务流程 | 李一鸣 |

集成环境

| 环境 | 用途 | 地址 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发环境 | 日常开发 | localhost:8080 | 各开发 |
| 集成环境 | CI自动部署 | 10.0.0.1:8080 | 王琛红 |
| 测试环境 | 测试执行 | 10.0.0.2:8080 | 曹相阳 |
| 预生产环境 | UAT | 10.0.0.3:8080 | 王琛红 |
| 生产环境 | 最终交付 | 待定 | 王琛红 |

合同计划

合同结构

甲方：XX大学软件工程学院（代表：老师）

乙方：项目组（代表：王威霖）

合同标的：云南省企业就业失业数据采集系统

合同金额：201,100元（模拟）

交付日期：2026年5月27日

【要润色】

交付物清单

| 编号 | 交付物 | 格式 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 需求规格说明书 | PDF | 老师确认 |
| D02 | 设计文档（DB/API） | PDF | 技术评审通过 |
| D03 | 系统源码 | ZIP | 可编译运行 |
| D04 | 部署文档 | PDF | 可独立部署 |
| D05 | 用户手册 | PDF | 覆盖所有功能 |
| D06 | 测试报告 | PDF | 缺陷率<5% |
| D07 | 项目计划（含甘特图） | PDF+Excel | 10个计划领域完整 |
| D08 | 变更单记录 | PDF | 所有变更归档 |

验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能验收 | 所有需求功能实现，老师现场测试通过 |
| 性能验收 | 并发100用户，响应时间<3秒 |
| 文档验收 | 文档完整、格式规范 |
| 代码验收 | 代码规范、注释完整、Git历史清晰 |

付款计划

| 里程碑 | 付款比例 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 20% | 40,220 |
| 设计完成 | 20% | 40,220 |
| 开发完成 | 30% | 60,330 |
| 验收通过 | 30% | 60,330 |

违约条款

| 违约情形 | 处罚 |
| --- | --- |
| 延期交付 | 每延期1天，扣减合同金额1% |
| 功能缺失 | 每缺失1项，扣减5% |
| 质量不达标 | 缺陷率>5%，扣减10% |

采购计划（如需外包）

本项目无外包采购，所有工作由团队内部完成。如需采购第三方服务（如短信通知接口），需提前申报。

| 采购项 | 预算 | 审批人 |
| --- | --- | --- |
| 短信接口（可选） | 500元 | 王威霖 |
| 云服务器 | 1,500元 | 王威霖 |